| RÉPUBLIQUE DU TCHAD MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES ANIMALES |  | UNION EUROPÉENNE |
| --- | --- | --- |

Projet d'Appui à la Filière Bovine PAFIB

OPERATION DECENTRALISEE DIRECTE

ENGAGEMENT FINANCIER INDIVIDUEL N°  FED/2010/234-638

DEVIS-PROGRAMME DE CROISIERE N°01/PAFIB/2010

PERIODE du 1er /04/2010 au 30/09/2011

Montant total du budget du devis-programme en monnaie nationale :   2.964.172.486      F CFA

Montant total de la partie régie du budget en monnaie nationale : 349.435.649    F CFA

Le numéro comptable complet est à rappeler sur toute correspondance et sur tous les documents financiers.

TABLE DES MATIERES

1 PROGRAMME D’ACTIONS	5

1.1	Résumé	5

1.2	Contexte	6

1.3	Cadre logique	9

1.4	Activités à mettre en œuvre	9

1.5	Mise en œuvre	20

1.6	Calendrier prévisionnel d’exécution	21

2. BUDGET	22

3. PLAN DE FINANCEMENT	23

4. MODALITES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES DE MISE EN OEUVRE	26

4.1 Le comité de pilotage	26

4.2 Structure de gestion.	26

4.3 Régisseur et comptable	26

4.4 Période couverte	27

4.5 Montant de la partie Régie du devis programme	27

4.6 Compte bancaire « Régie FED »	27

4.7 Dotation initiale	28

4.8 Justification des dépenses	28

4.9 Procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions	28

4.10 Procédures de décaissement	28

4.11 Gestion du personnel	28

4.12 Modifications éventuelles en cours d’exécution de devis programme	28

4.13 Rapports d’exécution	29

4.14 Clôture de la partie Régie du devis programme	29

4.15 Audits	30

4.16  Régime fiscal et douanier	30

5. SIGNATURES	31

6. ANNEXES………………………………………………………………………………………..32

TABLE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS

AFD : 	Agence française de développement

CECOQDA : Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires

CSO : Comité de suivi opérationnel

DP : Devis programme

DTA : Dispositions Techniques et Administratives d’Exécution

DSV : Direction des services vétérinaires

FAO : organisation mondiale pour l’agriculture

FED : Fond européen de développement

IRAM : Institut de Recherches sur Les Méthodes de Développement

MAT : maladies animales transfrontalières

MERA : Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales

ON : Ordonnateur National

OPE : organisation des professionnels de  l’élevage

PACE : programme panafricain de lutte contre les épizooties

PARC : campagne panafricaine de lutte contre la peste bovine

PAFIB : Projet d’Appui à la filière Bovine-viande, cuirs

PASEP : projet d’appui au système pastoral

PDL : plan de développement local

PIDR : Plan d’intervention pour le développement rural

PNDE : Plan National de Développement de l’Elevage

REPIMAT : réseau d’épidémio surveillance des maladies animales au Tchad

SNRP : stratégie nationale de réduction de la pauvreté

# 1 PROGRAMME D’ACTIONS

## Résumé

Le Tchad est le premier producteur de viande bovine d'Afrique Centrale. L'élevage bovin est pratiqué pour l'essentiel en zone sahélo-soudanienne et soudanienne. Cet élevage est traditionnellement de type pastoral, mais aussi de plus en plus sédentaire.

Le secteur de l'élevage tchadien regorge d'énormes potentialités de croissance du fait des opportunités qu'il offre à l'industrie de la transformation et à l'export. La Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté en fait sa deuxième priorité en matière de développement rural. Toutefois, une grande partie des bovins tchadiens est exportée sur pied, essentiellement vers le Nigéria, important demandeur de viande, ce qui ne favorise pas la création de valeur ajoutée pour la filière.

En effet, le Tchad exporterait annuellement plus de 800.000 bovins (70 % uniquement vers le Nigéria). Vendues sur pied, les bêtes se retrouvent dans un état sanitaire souvent fragile, après les longs parcours des axes oriental et occidental. D'après le Plan National de Développement de l'Elevage, 65 % des exportations du bétail (toutes catégories confondues) se fait en dehors du cadre réglementaire. Le circuit informel de commercialisation constitue une perte importante pour l'Etat et ne fournit pas de garanties sanitaires du cheptel exporté. De plus, l’abattage contrôlé était seulement de 136 000 têtes en 2005.

Par ailleurs, la valorisation des sous-produits de l'élevage, cuirs et peaux notamment, reste très faible. En effet, le secteur souffre d'une faible diffusion et utilisation de techniques simples d'écharnage, voire d'un processus de traitement des peaux respectueux de l'environnement.

Face à ce contexte, le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales tchadien a élaboré et validé un Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE) constituant le cadre fédérateur des actions du secteur pour la période 2009 – 2016.

Le Programme d'Appui à la Filière Bovine (PAFIB), financé sur le 10ème FED, s'intègre dans le PNDE et vise les objectifs suivants :

Objectifs globaux : amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes, lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Objectif spécifique : augmentation durable de la valeur et des volumes des produits issus de la filière tant au niveau du bétail vendu sur pied que des produits de transformation : viande, peau et cuir.

Le projet sera articulé autour de trois résultats.

Résultat n°1 : La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées.

Résultat n°2 : L’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émerge, l'artisanat de la boucherie / charcuterie est renforcé..

Résultat n°3 : La qualité des sous produits de l’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement.

La convention de financement, signée entre le Tchad et la Commission européenne le 25/02/2009 stipule que la maîtrise d'ouvrage du projet est assurée par l'Ordonnateur National du FED (ON), Ministre de l'Economie et du Plan, la maîtrise d'œuvre du projet revenant au Ministère de l'Elevage et des Ressources Animales.

Dans ce cadre, l’objet de ce devis-programme (DP) de croisière est de mettre en œuvre les activités prévues dans la convention de financement. Pour ce faire une opération décentralisée directe sera menée au niveau de la Direction Générale du Développement de l'Elevage du MERA, à qui ce dernier a délégué la mise en œuvre du programme. Cette opération sera gérée par un régisseur/coordinateur et un comptable désigné en accord avec l'Ordonnateur National, le Chef de Délégation et le MERA. Une assistance technique appuiera le dispositif grâce à un expert long terme et plusieurs experts "court terme" (contrat n° FED/2009/219-127 attribué à l'IRAM).

Un comité de pilotage suit et oriente la mise en œuvre du programme, et donc du DP, en fonction de l'évolution de l'action, en vue d'atteindre les résultats définis dans la convention de financement.

## Contexte

L’élevage dans l’économie tchadienne : Malgré la mise en exploitation en  2003 des champs pétroliers de Doba (170 000 barils par jour) l’économie tchadienne dépend principalement du secteur primaire (agriculture et élevage), qui génère 40 % du PIB. L’élevage représente plus de la moitié du PIB du secteur rural. Avec la viande, les cuirs et les peaux, l’élevage rapporte au pays quelques 135 milliards de F CFA par an (un peu plus de 200 millions d’euros) et représente 30% des exportations. Il constitue une activité principale ou secondaire pour près de 40% de la population tchadienne.

Cheptel et systèmes d’élevage : Le Tchad dispose d’un potentiel de production animale très important et diversifié. Il est le plus grand pays d’élevage de la sous-région.  Malgré l’absence de recensement du cheptel depuis 1976, il compterait plus de 18 millions de ruminants dont 7 millions de bovins, avec un taux de croissance de 2,4%, 8 millions de petits ruminants et 3 millions de camelins.

Les zones d’élevage par excellence sont la zone sahélo-soudanienne au nord et la zone soudanienne proprement dite, au sud du pays. On estime que 80% du cheptel bovin est élevé par des nomades et transhumants et 20% par des sédentaires ou semi-transhumants. Les systèmes agriculture-élevage sédentaires ou semi-sédentaires se rencontrent dans les deux zones, mais principalement au Sud.

Marché d’exportation du bétail sur pied : La majeure partie du bétail tchadien commercialisé est exportée sur pied, principalement vers le Nigéria, via le Cameroun. Le potentiel d’exportation vers le Nigeria est très important, ce pays étant déficitaire en produits carnés. Il y a aussi des exportations vers la RCA, voire le Soudan et les pays du Golfe (petits ruminants). L’organisation des filières d’exportation est extrêmement complexe, rendant notamment difficile d’enregistrer les volumes concernés.

La production de viande sur le marché intérieur : L’abattage contrôlé en 2005 était de 136 000 têtes de bétail. On sait que l’abattage non contrôlé est beaucoup plus important sans que des chiffres puissent être donnés. La viande est destinée pour l’essentiel aux marchés urbains de Ndjamena et des principales villes du pays. Bien que des dynamiques de structuration des bouchers existent, on note l’absence de toute industrie de transformation de la viande et l’inexistence ou l’insuffisance d’infrastructures de base tels que les abattoirs garantissant les conditions sanitaires de base. A fortiori, il n’y a pas de filières d’exportation de viande répondant aux standards sanitaires internationaux.

Marché des cuirs et peaux : Les produits dérivés -cuirs et peaux- sont actuellement très peu ou pas exploités. Le potentiel de peaux brutes de qualité reste à estimer de manière précise. Car si l’on connaît assez bien les artisans tanneurs de la capitale, l’information concernant les tanneries artisanales à l’intérieur du pays et le potentiel économique qu’elles représentent  reste également à préciser et au échéant à améliorer.

Les politiques nationales en matière d’élevage : Face à ces enjeux, le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales (MERA) a validé en juin 2008 le Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE) au Tchad qui doit constituer le cadre fédérateur des actions du secteur sur la période 2009 – 2016.

Le PNDE reprend les stratégies de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté I/II (SNRP, 2003), Plan National de Sécurité Alimentaire (PNSA, 2005) et définit notamment des objectifs spécifiques suivants :

- Développer la commercialisation et les exportations par l'introduction de nouvelles techniques de transformation et de conservation,

- Assurer au secteur de l'élevage un financement substantiel et régulier pour permettre sa promotion,

- Renforcer les capacités des services techniques et des professionnels du secteur de l'élevage.

Le programme d'appui à la filière bovine – viande, cuirs : PAFIB

Le Projet d’Appui à la filière Bovine – Viande, cuirs (PAFIB) s’intègre parfaitement au PNDE puisqu’il intervient au niveau du sous programme 2 visant « le développement des filières » avec un objectif « d’augmentation de la production animale » à travers « l’amélioration de la productivité des espèces et le perfectionnement des pratiques pastorales, d’une part, et l’augmentation des revenus des éleveurs par un système de commercialisation et de transformation plus efficace ».

La stratégie du PAFIB repose sur la promotion de l’intégration de la filière bétail/viande tchadienne dans le contexte des échanges commerciaux sous-régionaux en l’adaptant aux évolutions du marché en termes de qualité, de diversification des produits et de normes sanitaires. Pour cela il appuiera notamment la mise en place d’un cadre approprié et sécurisé pour la production et l’exportation des produits de l’élevage ainsi que l’amélioration de l’état sanitaire du bétail vendu sur pied. Trois résultats sont ciblés :

- le premier s’inscrivant dans des actions d’amélioration des conditions de vente du bétail sur pieds, sur le plan qualitatif et quantitatif ;

- le second s’attachant à l’amélioration de l’industrie de transformation et de conditionnement de la viande, en appui au secteur artisanal ;

- le troisième se concentrant sur l’amélioration de la qualité des cuirs et peaux.

L’action du PAFIB viendra compléter plusieurs projets et programmes mis en œuvre au bénéfice du secteur de l’élevage. Il s'agit notamment :

- Des programmes d'appui aux initiatives de développement local (PRODABO, PRODALKA et PASILD), pour intégrer les activités de réhabilitation ou réalisation d'infrastructures aux plans de développement locaux (PDL). Cette coordination des activités évitera ainsi les doublons dans les actions ;

- Les programmes d'hydraulique pastorale de l’AFD ainsi que le PASEP, pour les aspects spécifiques liés à l’approvisionnement en eau des troupeaux (abreuvement/construction de puits pastoraux et mares);

- Le projet de lutte contre la grippe aviaire, financés par le 9ème FED et mis en œuvre par la FAO, pour les aspects sanitaires et épidémiologiques;

- Le projet ASETO pour ce qui est de ses expériences en matière d’infrastructure d’élevage ;

- Les projets de formation professionnelle financés par la Coopération suisse et la Coopération allemande ;

- Le projet de création du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) initié par le projet PASEP, pour ce qui est de l’amélioration de la qualité des produits et le « contrôle qualité » (unité d’analyse de viande et produits à base de viande) ;

- Le PAFIB collaborera aussi avec le PAMFIP (Programme d'Appui à la Modernisation des Finances Publiques) notamment sur les aspects douaniers et collectes des ressources fiscales.

Bilan du devis-programmes de démarrage.

Le PAFIB a démarré en novembre 2009 avec les activités retenues dans le cadre du devis programme de démarrage, qui visait essentiellement l’installation de l’équipe du projet, le lancement du projet et la préparation du présent devis programme de croisière.

En termes de réalisation, il y a lieu de noter:

- La nomination d’un Régisseur et d’un comptable du Projet par l’ON avec l’accord du Chef de la DUE ;

- Le recrutement d’un gestionnaire comptable, d’une secrétaire, de deux (02) chauffeurs, de deux (02) gardiens, d’un planton et d’un technicien de surface ;

- L’aménagement du siège du projet avec quatre bureaux, une salle de réunion, un abri pour les gardiens et des sanitaires ;

- L’achat d’équipements des bureaux ;

- L’acquisition des deux (02) véhicules (un 4x4 et une berline) et l’achat de deux (02) motocyclette ;

- L’acquisition des équipements informatiques : ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteur, etc. ;

- La tenue de l’atelier de lancement du projet le 27 janvier 2010 ;

- La préparation des termes de référence pour l’« Etude de faisabilité pour la définition d’une zone pilote de transit et de services aux acteurs de la filière d’exportation de bétail et d’un cadre général de certification et de traçabilité des bovins » et l’identification des experts du groupement IRAM JVL Euroconsultants et du PAFIB pour la réaliser ;

- L’élaboration du présent devis programme de croisière n°1.

Le Dr Bass, assistant technique du groupement IRAM JVL Euroconsultant, a pris ses fonctions le 16 décembre 2009. Malheureusement, la dégradation rapide et soudaine de sa santé quelques jours après son arrivée, et son décès survenu le 3 février au cours de son rapatriement au Niger, ont gravement perturbé le démarrage du projet.

Le devis programme de démarrage a ainsi été prolongé jusqu’au 31 mars 2010, de façon à laisser le temps à l’équipe du PAFIB de finaliser le présent document de Devis Programme de Croisière n°1.

## Cadre logique

Le cadre logique du présent devis programme prend pour base le cadre logique global figurant dans les Dispositions Techniques et Administratives d’Exécution (DTA) de la Convention de financement CD/005/08 du 25 février 2009 entre l’Etat du Tchad et la Délégation de l’Union Européenne.

Il fait l’objet d’une présentation détaillée en annexe n° 2 du présent devis programme.

### Activités à mettre en œuvre

    - Objectifs globaux :

L’objectif global de développement auquel entend contribuer le projet et par conséquent le présent devis-programme est:

L'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes, la  lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Le programme contribuera à l’atteinte de ces objectifs à travers la création d’emploi dans le secteur de la transformation et l’augmentation des revenus des acteurs de la filière, de l’éleveur jusqu’au commerçant exportateur.

    - Objectif spécifique :

L’objectif spécifique du projet et par conséquent du présent devis-programme est :

L'augmentation durable de la valeur et des volumes des produits issus de la filière tant au niveau du bétail vendu  sur pied que des produits de transformation : viande, peaux et cuir.

    - Résultats attendus

Les résultats attendus des activités à mettre en œuvre au cours de la période couverte par le présent devis-programme sont :

Résultat n°1 : La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées.

La composante « Amélioration de la qualité et des conditions de vente formelle du bétail vendu sur pied » permettra l’amélioration de la qualité sanitaire du bétail exporté, le renforcement et la sécurisation des circuits intérieurs de commercialisation et d’exportation en vue d’établir la traçabilité du  bétail. Pour cela il s’agira de :

- Structurer les circuits d’exportation du bétail sur pied, en renforçant les capacités des organisations professionnelles du secteur et celle du MERA et en testant une première zone pilote de transit frontalier fournissant des services de base aux opérateurs économiques de la filière et facilitant la certification sanitaire du bétail ;

- Améliorer le convoyage intérieur du bétail en renforçant les aménagements des principaux axes de commerce intérieur de bétail (points d'eau, centres vétérinaires de proximité);

- Améliorer les conditions d'hygiène sur les marchés de bétail intérieurs ;

Résultat n°2 : L’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émerge, l'artisanat de la boucherie / charcuterie est renforcé.

Cette composante appuiera une série d’initiatives relatives à la construction d’abattoirs et d’unités de transformation/conditionnement de la viande en milieu urbain. En collaboration avec les institutions nationales et régionales concernées, elle prévoit la mise en œuvre des activités suivantes :

- Appui à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire propice au développement d'initiatives privées ;

- Appui au développement des capacités de contrôle sanitaire des denrées d'origine animale ;

- Réalisation d'études de marché et des campagnes de promotions des exportations;

- Professionnalisation des artisans bouchers / charcutiers;

- Amélioration des infrastructures d’abattage en zone rurale et périurbaine.

Résultat n°3 : La qualité des sous produits de l’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement.

Cette composante visera à donner une plus-value aux peaux et aux cuirs actuellement vendus à bas prix, le plus souvent sans aucune forme de traitement. Les activités menées seront les suivantes :

- Réalisation d'une étude d’impact environnemental de l’activité de traitement des peaux qui se proposera d'identifier les pratiques respectueuses de l'environnement.

- Formation des éleveurs, des bouchers et des tanneurs en périphérie des centres d’abattage aux techniques visant à améliorer la qualité des peaux et leur commercialisation.

- Appui au Ministère de l'Elevage et des Ressources Animales en vue de le doter d'une cellule en charge des installations classées pour la protection de l'environnement.

1.4.4. Activités

### Préambule

Dans la mesure du possible,  la coordination du PAFIB cherchera à grouper les activités mises en œuvre par des marchés de subvention, des marchés de travaux et/ou des marchés de fournitures afin de limiter les nombres de contrats. Ce faisant, les montants des marchés risquent de dépasser les seuils autorisés pour les engagements en régie (voir annexe 4). On envisage donc de réaliser les engagements liés à ces types de marchés, sous forme "d'engagements spécifiques".

En vue d'appuyer la coordination du projet dans la définition des spécifications techniques des travaux à réaliser, et dans le suivi de ces travaux, il est prévu de passer des marchés de service. Ces marchés, pourvu qu'ils restent sous le seuil autorisé (voir annexe 4) seront réalisés en engagement en régie.

De même, il est prévu des contrats de service pour réaliser des formations techniques notamment aux agents du MERA. Certaines de ces formations seront mises en œuvre par des marchés de services en régie, pourvu qu'ils restent  sous le seuil autorisé (voir annexe 4).

R1A1 : Etude de faisabilité pour la définition d’une zone pilote de transit et de services aux acteurs de la filière d’exportation de bétail et d’un cadre général de certification et de traçabilité des bovins

La zone d’action du projet correspond à la zone sahélo-soudanienne d’élevage bovin au Tchad.

Les activités liées à l’amélioration de la qualité et des conditions de vente formelle du bétail bovin exporté sur pied, se concentreront sur des sites définis suite à une étude de faisabilité mise en œuvre dans le cadre du projet. Elle sera menée par deux experts internationaux court terme du groupement IRAM,  (dans le cadre du contrat FED/2009/219-127 pour une durée estimée de 44 Hommes – jours), et par trois fonctionnaires tchadiens pour une durée estimée de 66 hommes / jours sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant. Suite à ce travail de diagnostic actualisé du fonctionnement des circuits de commercialisation, cette première mission va définir un cadre général pour la mise en place expérimentale d'un dispositif pilote de services aux acteurs de la filière et de certification et de traçabilité des bovins destinés à l’exportation.

Elle va proposer un argumentaire détaillé pour le choix de la localisation de la (ou des) zone(s) pilote(s) de transit, proposer en détails les aménagements à réaliser, donner des modalités qui encouragent les opérateurs à se servir de(s) zone(s) pilote(s) et les modalités de gestion de cette zone (ou ces zones). Ces propositions seront analysées lors d’un atelier qui aura lieu à N’Djamena ; il réunira les représentants de tous les partenaires potentiels de l’action (OPE, ONGs, Prestataires de marchés, institutions de recherche, Directions techniques, etc.). Les résultats de l’étude et de l’atelier seront soumis aux membres du comité de pilotage du PAFIB pour validation.

R1A2 :  Aménagement de zones pilotes de transit frontalières et de services aux acteurs des filières, facilitant la certification (aux normes de l’OIE) et la traçabilité des bovins

Après validation des résultats de l’étude de faisabilité présentée en R1A1 par le comité de pilotage du PAFIB, il sera procédé à l’aménagement d’une (ou des) zone(s) pilote(s) de transit frontalière(s) et de services facilitant la commercialisation, la certification et la traçabilité des bovins destinés à l’exportation. En première approche et sous réserve de validation et d’approfondissement au cours de l’étude de faisabilité, il s’agira de zones proposant un paquet de services de proximité aux opérateurs : magasins, auberges, restauration, vente d’aliments pour bétail, pharmacie vétérinaire, guichets de change Naira/F CFA, etc.

R1A3 : Réfection/construction de puits pastoraux et de mares (creusage/sur creusage) pour l’abreuvement du bétail le long des axes d’exportation.

L’activité vise à diminuer la pénibilité des déplacements intérieurs et son impact dépressif direct sur la valeur marchande des troupeaux qui parcourent entre 1000 à 1500 km à un rythme soutenu le long des axes de  commercialisation. Il s’agit d’améliorer le convoyage intérieur du bétail en renforçant les aménagements des principaux axes de commerce intérieur de bétail. En ce qui concerne les points d’eau, l’activité comporte trois sous-activités :

R1A3.1 : étude d’identification des sites de points d’eau à aménager ou à réhabiliter en tenant compte des programmes d’hydraulique pastorale passés, en cours ou à venir, des passages difficiles à baliser en zones de cultures en périphérie des mares et des zones urbaines. Cette tâche sera réalisée par la coordination du projet appuyée par deux fonctionnaires de la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R1A3.2 : Organisation de processus de concertation validés par des ateliers rassemblant les différents acteurs afin que le choix définitif des sites de réfection/construction de puits pastoraux et de mares tienne compte des plans locaux de développement des collectivités territoriales, des besoins en abreuvement des troupeaux locaux dans un souci de prévention des conflits. L’action sera conduite par la coordination du PAFIB en collaboration avec la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux.

R1A3.3 : Aménagement et réhabilitation des points d’eau.

Après validation des sites à aménager ou a réhabiliter, un contrat de travaux sera passé pour réaliser ces points d'eau.

#### R1A4 : Renforcement des postes de contrôle sanitaire le long des axes d’exportation

R1A4.1 : une étude préliminaire va faire un état des lieux du dispositif sanitaire existant en localisant les principaux postes de délivrance de « laissez-passer sanitaire» à proximité des marchés de collecte sur les axes d’exportation vers le Nigeria, et en intégrant les réalisations du PASEP et du REPIMAT. Cette étude sera réalisée par la coordination du projet appuyée par deux fonctionnaires de la Direction des Services vétérinaires sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R1A4.2 : Sur la base des recommandations de l’étude, le projet apportera un appui au dispositif de contrôle sanitaire sous forme d’équipements de froid, de renforcement des capacités des agents de contrôle vétérinaire,  d’approvisionnement en médicaments et vaccins.

R1A5 : aménagements/réfection des marchés intérieurs du pays en vue de l’amélioration des conditions d’hygiène et d‘abreuvement.

R1A5.1 Une étude préalable va être conduite pour faire un inventaire des sites (marchés intérieurs) le long des axes de commercialisation à l’export, le point de leur accessibilité et des services offerts et l’hygiène, puis proposer les  réhabilitations à faire en tenant compte des dernières réalisations du PASEP. Cette étude sera conduite par la coordination du projet appuyée par deux fonctionnaires de la Direction de la Production et des Industries Animales sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R1A5.2 Un atelier de concertation sera organisé par la coordination du PAFIB, en collaboration avec la Direction de la Production et des Industries Animales  pour la validation de l’étude par les usagers et autres acteurs.

R1A5.3 : Sur la base des résultats de l’atelier de concertation, les sites retenus seront aménagés : construction de lieux d’accueil des opérateurs (information, orientation, etc.), aménagement d’aires de stationnement des animaux, des abreuvoirs, etc.

R1A6 : animation et structuration des organisations professionnelles de la filière.

Il s’agit de renforcer le processus d’émergence d’organisations professionnelles au niveau de la filière bovine au Tchad par des appuis structurants : informations sur les marchés frontaliers et intérieurs, analyses stratégiques et organisationnelles, formations thématiques, communication auprès des acteurs professionnels, propositions réglementaires, monétarisation des échanges, négociations interprofessionnelles, gestion et entretien des infrastructures, montage de projets bancables, etc.

Pour ce faire, il est envisagé de signer un contrat de subvention avec un opérateur de développement.

R1A 7 : amélioration des capacités de la Direction des Statistiques du MERA en matière de recueil de données et d’analyse statistiques, et de la Direction des Organisations Professionnelles de l’Elevage.

Cette activité consiste à appuyer la Direction des Statistiques du MERA à mettre en place un système de collecte et d’analyse de données sur les aspects sanitaires, commerciaux, réglementaires concernant les produits et sous produits de la filière bovine tout le long des axes de commercialisation à l’exportation. Par ailleurs, il s’agira également d’appuyer la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux en matière de stratégie et d’actions d’appui aux organisations professionnelles d’éleveurs. Pour ce faire le projet concevra et organisera les différentes tâches suivantes :

- Concernant la Direction des Statistiques du MERA :

En premier lieu:

    - Diagnostic initial des capacités de la Direction des statistiques en matière de recueil de données et d’analyse statistiques;

    - Conception d’un dispositif de collecte de données, d’analyse statistique et d’informations sur les marchés en lien notamment avec les opérations pilotes de transit et de traçabilité ;

Par la suite :

    - Mise en place du dispositif au sein de la Direction de la Statistique du MERA et formation des agents des démembrements de la Direction des Statistiques du MERA sur la collecte, l’analyse des données statistiques et la diffusion des informations sur le marché.

    - Acquisition et fourniture de matériels de collecte et d’analyse de données et mise à disposition des démembrements de la Direction des Statistiques en poste le long des axes de commercialisation du bétail bovin ;

NB : on associera autant que possible les personnes impliquées dans la mise en oeurve du projet SIDRAT pour la réalisation de cette activité.

- Concernant la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux :

En premier lieu :

    - Diagnostic initial de la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux en matière de stratégie et d’actions d’appui aux organisations professionnelles d’éleveurs ;

    - Révision de la stratégie d’action en matière d’animation et de structuration des organisations professionnelles de la filière, en complémentarité technique et institutionnelle et en synergie avec l’activité R1A6.

Par la suite :

    - Appui à la mise en œuvre de cette stratégie

    - Acquisition et fourniture de matériels informatiques et mise à disposition des démembrements Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux en poste le long des axes de commercialisation du bétail bovin

Cette activité sera mise en œuvre par la coordination du PAFIB avec l’appui du groupement IRAM qui, sur la base de termes de référence validés par l'ON ou son représentant, fournira une expertise d’une part pour le diagnostic de la Direction des statistiques, la conception du dispositif d’information et le suivi de sa mise en place, et d’autre part pour le diagnostic de la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux, l’appui à la conception de la stratégie d’action en matière de structuration des organisations professionnelles de la filière et le suivi de sa mise en œuvre. Cette expertise est prise en charge par le contrat de service signé avec l'IRAM (n° FED/2009/219-127)

Deux fonctionnaires tchadiens (l’un de la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux et l’autre de la Direction des Statiques) participeront à cette activité de façon à assurer la pérennisation des actions sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

Par ailleurs, un marché de service (ou éventuellement de subvention) sera attribué pour qu'un formateur expérimenté de haut niveau puisse assurer la formation d'agents des démembrements de la Direction des Statistiques en poste le long des axes de commercialisation du bétail bovin, sur la base du dispositif qui aura été conçu au préalable.

R1A8 : amélioration des capacités du MERA en matière de production réglementaire, de politiques sanitaires internationales.

R1A8.1 Evaluation du cadre réglementaire sur la commercialisation du bétail.

R1A8.2 Organisation de deux ateliers de concertation MERA/OPE portant :

- L’un sur les constats et recommandations de la mission d’évaluation. L’atelier sera organisé par la coordination du PAFIB au cours du troisième mois et devra aboutir à la mise sur pied par le MERA d’un comité de rédaction d’un nouveau cadre réglementaire sur le commerce de bétail.

- L’autre sur l’élaboration des projets de loi visant l’amélioration de la réglementation dans le domaine du commerce du bétail.

Cette activité sera mise en œuvre par le PAFIB avec l’appui du groupement IRAM (dans le cadre du contrat FED/2009/219-127) appuyé par deux fonctionnaires tchadiens. Sur la base de termes de référence validés par l'ON ou son représentant, ils fourniront une expertise pour appuyer l’évaluation et la révision du cadre réglementaire sur la commercialisation du bétail.

R1A9 : renforcement des capacités du Fonds Elevage et accompagnement de son évolution à terme vers un office de l’élevage au service de la profession.

R1A9.1  Evaluation des capacités du Fonds Elevage en matière de gestion de la certification sanitaire. Pour rappel, cette action est menée lors de l’étude de faisabilité (R1A1).

R1A9.2 Transformation du Fonds Elevage en un office de développement de la filière élevage. Des propositions seront produites pour faire évoluer le fonds de l’élevage en un office au service de la profession. En liaison avec R1A6, la définition, l’ancrage institutionnel, les objectifs, les stratégies, les activités et les moyens de l’Office de l’élevage seront définis en concertation avec les opérateurs de la filière élevage et les directions techniques compétentes.

La mise en place de l’Office sera l’objet d’un processus permanent mais progressif durant la durée du projet.

Cette action sera mise en œuvre par la coordination du PAFIB avec l’appui du groupement IRAM (dans le cadre du contrat FED/2009/219-127), appuyé par deux fonctionnaires tchadiens. Sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant, ils fourniront une expertise pour appuyer le processus de concertation et de définition de l’Office de l’élevage, puis le processus de mise en place.

R1A9.3  Formation des agents du MERA impliqués dans le processus de certification et de traçabilité, et la collecte des taxes le long des axes de commercialisation du bétail.

Cette formation sera dispensée par deux fonctionnaires tchadiens sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R1A9.4 Fourniture de matériels pour le Fonds Elevage / Office de l’élevage sur base des propositions de l’équipe d’évaluation.

Un contrat de fourniture sera passé pour acheter et livrer au Fonds le matériel identifié.

R1A9.5 Evaluation à mi-parcours du fonctionnement du Fonds Elevage. Après la formation et la fourniture de matériels, le fonctionnement du fonds sera suivi par la Direction Générale du Développement de Elevage avec l’appui du projet. Ce suivi prend la forme d’une mission trimestrielle de 10 jours effectuée par deux fonctionnaires de la Direction Générale du Développement de Elevage sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R1A9.6 Atelier de concertation MERA/OPE. Les résultats de l’évaluation à mi parcours seront présentés aux principaux acteurs au cours d'un atelier organisé par la coordination du PAFIB.

Activités liées au résultat 2 : l’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émerge, l’artisanat de la boucherie/charcuterie est renforcé.

R2A1 : Appui à la structuration et au renforcement des capacités des OP du secteur de la transformation et de la commercialisation de la viande sur le marché local et sous régional.

R2A1.1 : Le diagnostic stratégique et organisationnel des associations de bouchers et de charcutiers, l’information et la sensibilisation des associations de bouchers et de charcutiers ;

R2A1.2 : L'élaboration concertée d’un plan d’action pour les associations de bouchers et de charcutiers.

R2A1.3: La mise en œuvre du plan d’action notamment à travers des formations diverses dans le domaine de la gestion des structures associative aux membres des associations de bouchers et de charcutiers

Cette activité sera conduite dans le cadre d'un contrat de subvention et suivie par la coordination du PAFIB. Afin d’assurer la pérennisation des actions et le renforcement des capacités des directions techniques, des agents du MERA pourront suivre les formations dispensées par la structure en charge de l’exécution de cette activité.

R2A2 : Renforcement des capacités techniques et professionnelles des travailleurs du secteur de la transformation de la viande.

Sur la base d’un diagnostic des contraintes techniques rencontrées par les professionnels de la boucherie et de la charcuterie, il s’agira de :

    - conduire des formations pour lever les contraintes identifiées : notions d’hygiène, techniques de fabrication, techniques de conservation, gestion d’activités économiques, etc. ;

Cette activité sera exécutée dans le cadre d'un contrat de subvention et suivie par la coordination du PAFIB.

R2A3 : appui et promotion des entreprises transformatrices de la viande bovine

Les diagnostics conduits en R2A1 et R2A2 auront permis de valider l’intérêt et les conditions dans lesquelles des appuis conseils devront être apportés aux bouchers et charcutiers en matière de modernisation et/ou de création d’entreprises de transformation ou de conditionnement de la viande.

Si nécessaire, un voyage d’études pourra être mené dans un pays de la sous région pour capitaliser sur des exemples réussis de création et de fonctionnement d’entreprises de transformation et de conditionnement.

Des appuis seront fournis en matière :

    - de renforcement de capacités dans le cadre du montage de projets d’entreprise : création d’entreprise, plan d’affaires, conseil de gestion, marketing ;

    - d’équipement en matériel moderne de boucherie / charcuterie.

Cette activité sera effectuée dans le cadre d'un contrat de subvention, et suivi par la coordination du PAFIB.

Un marché de fournitures pourra être attribué pour l'acquisition du matériel moderne de boucherie / charcuterie.

R2A4 : assainissement des aires d’abattage traditionnelles en zone rurale et périurbaine.

R2A4.1 : Il s’agira d’abord de procéder à un inventaire des aires d’abattage en zone rurale et périurbaine, nécessitant une réhabilitation, notamment dans les régions de N’Djamena et Abéché. L’inventaire et la priorisation seront réalisés par la coordination du PAFIB appuyée par 2 fonctionnaires de la Direction de la Production et des Industries Animales, en étroite collaboration avec les OPE et les syndicats de bouchers, sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R2A4.2  Ensuite les aires d’abattage prioritaires seront aménagées: dalle, crochets, eau, hangars de séchage, etc.,  dans la cadre d'un marché de travaux.

R2A5 : Appui à l’équipement du centre de contrôle qualité des denrées agro-alimentaires (CECOQDA), pour les produits d’origine animale.

Le CECOQDA est financé par la BAD et le Gouvernement tchadien. Il a une vocation régionale, dispose d’une identité juridique et est sous tutelle du MERA. L’appui du PAFIB au CECOQDA concerne les aspects produits d’origine animale, particulièrement le contrôle de qualité des viandes à travers les activités suivantes :

R2A5.1 : Diagnostic et inventaire des appareillages et des équipements de laboratoire nécessaires au bon fonctionnement de l’unité d’analyse de la viande. Spécifications techniques des équipements.

Ce travail sera réalisé par un expert court terme de l’IRAM (dans le cadre du contrat FED/2009/219-127) avec l’appui d’un fonctionnaire du CECOQDA, sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant..

R2A5.2 : Achat et mise en place des équipements. Cette activité ne sera réalisée que lorsque le bâtiment du CECOQDA aura été construit et sera opérationnel.

Un marché de fourniture sera attribué sur la base des recommandations de la mission effectuée en R2A5.1

R2A5.3 : Formation des agents du CECOQDA à l’utilisation des équipements.

Cette activité pourra être réalisée dans le cadre du marché de fourniture présenté ci-dessus.

R2A6 : appui institutionnel à la Direction des Services Vétérinaires du MERA pour le renforcement des capacités en matière d’inspection des denrées d’origine animale et de contrôle des structures.

R2A6.1 Etude d’évaluation du dispositif de contrôle des denrées d’origine animale en zones rurale et périurbaine, ainsi que de la définition d’un plan de formation  des inspecteurs de terrain, prioritairement ceux en poste dans la capitale ;

Ce travail sera réalisé par un expert court terme de l’IRAM dans le cadre du contrat FED/2009/219-127) avec l’appui d’un fonctionnaire de la Direction des Services Vétérinaires du MERA sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

R2A6.2 Mise en œuvre du plan de formation des inspecteurs

    - Formation réalisée par un expert court terme de l’IRAM dans le cadre du contrat FED/2009/219-127) avec l’appui d’un fonctionnaire de la Direction des Services Vétérinaires du MERA sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

    - Fourniture d’équipements nécessaires (motocyclettes, matériel techniques, etc.) aux missions d’inspection de la Direction des Services Vétérinaires du MERA.

Activités liées au résultat 3 : la qualité des sous produits de l’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement

R3A1 : Etude sur l’impact environnemental de l’activité « Tannerie » et formulation de propositions pour une gestion rationnelle des eaux usées et autres déchets.

L’étude, réalisée sur différents sites pertinents du pays, consistera à caractériser l’impact environnemental de l’activité de tannerie et également à diagnostiquer l’origine des défauts observés sur les peaux et les cuirs.

Cette étude sera conduite par un expert court terme de l’IRAM dans le cadre du contrat FED/2009/219-127) avec l’appui d’un fonctionnaire du MERA sur la base de termes de référence élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant.

Un atelier de restitution sera réalisé avec la participation des professionnels concernés et des services techniques compétents.

R3A2 : Sensibilisation des éleveurs, abatteurs, bouchers, et collecteurs à la production des peaux brutes de bonne qualité et amélioration des techniques de traitement des peaux.

Sur la base des constats et recommandations issus de l’étude précédente, il s’agira de renforcer les capacités des professionnels (éleveurs, bouchers et collecteurs) à travers des formations et des démonstrations. De plus, des fiches techniques seront conçues, des matériels didactiques et des médicaments seront acquis pour les séances démonstrations auprès des éleveurs et/ ou des tanneurs. Par ailleurs, des infrastructures (hangars, cuves, etc.) seront construites

Cette activité sera réalisée dans le cadre d'un contrat de subvention. Ses aspects relatifs aux bâtiments et /ou aux équipements pourraient faire l'objet de contrat de travaux et fournitures.

R3A3 : animation et appui aux OPE du secteur « cuirs et peaux ».

Il s’agit de renforcer le processus d’émergence d’organisations professionnelles au niveau de la filière cuirs et peaux au Tchad par des appuis structurants : information sur les marchés, montage de projets bancables, formations thématiques, appui au développement d’un centre de formation aux métiers des cuirs, etc.

Cette activité sera réalisée dans le cadre d'un contrat de subvention et suivie par la coordination du PAFIB.

R3A4 : appui à la création au sein du MERA d’une cellule en charge des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les activités à mener sont les suivantes :

- Etude sur les établissements classés insalubres ou dangereux du domaine des ressources animales;

- Visite d’échanges dans un pays ayant une expérience réussie dans le domaine

- Formations de formateurs et formations des publics cibles

- Fourniture de matériels pour la cellule lorsqu'elle sera créée.

Cette activité sera menée par la coordination du PAFIB avec l’appui d'un expert court terme de l’IRAM dans le cadre du contrat FED/2009/219-127) et d'un fonctionnaire de la division « hygiène des denrées animales » de la DSV et d'un autre du Ministère de l’environnement en charge de la législation en matière environnementale.

Les termes de références de l'expertise (locale et internationale) seront élaborés par la coordination du PAFIB et validés par l'ON ou son représentant. Les CV des experts seront validés par la coordination du PAFIB et l'ON ou son représentant.

## Mise en œuvre

1.5.1 Moyens physiques et non physiques

Le présent devis-programme est exécuté au sein du Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales (MERA) et bénéficie, à ce titre, des locaux, des équipements et des services de la Direction Générale  du Développement de l’Elevage (DGDE).

Les moyens mis en œuvre sont les suivants :

- La direction du projet est assurée par un coordonnateur de projet, proposé par le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales et nommé par l’Ordonnateur National en accord avec la Délégation de l’Union Européenne. Il est le régisseur du projet. Un régisseur suppléant est nommé par l’ON en accord avec le Chef de la Délégation de l’Union européenne.

- Un comptable et un comptable suppléant sont aussi nommés par l'Ordonnateur National en accord avec le Chef de la Délégation de l’Union européenne.

- Un gestionnaire-comptable et du personnel d’appui (deux chauffeurs, une secrétaire, un planton, un technicien de surface et deux gardiens)  ont été recrutés par le projet sur le budget du devis programme.

  - Le régisseur et le comptable sont appuyés par une équipe d'assistance technique de l’IRAM composée d'un expert long terme et de plusieurs experts "court terme".

- Le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales a mis à la disposition du PAFIB un siège situé à Farcha, dans l’enceinte de la Direction Générale du Développement de l’Elevage. Quatre (04) bureaux, une salle de réunion et des sanitaires ont été réfectionnés par le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales.

- Le Projet a également mis à la disposition de la Coordination les matériels et équipements acquis au cours du devis programme de démarrage. Un groupe électrogène de 30 KVA a été acquis et installé au cours du DP de démarrage.

- Au cours du présent devis de croisière, le projet va procéder à des investissements supplémentaires pour mettre le personnel dans de meilleures conditions de travail: finition de l’aménagement du siège du projet, équipement de campement et matériel d’animation, et plusieurs petits équipements pour le personnel.

- Des ressources sont également prévues pour assurer la supervision et le suivi du projet par différents acteurs : personnel du projet, hiérarchie du MERA, agents et techniciens du MERA (y compris ceux des services déconcentrés)

- Le projet va également investir pour assurer une bonne communication et la visibilité des actions du FED.

1.5.2 Organisation

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le Ministre de l’Economie et du Plan, Ordonnateur National du FED.

La maîtrise d’œuvre est assurée par le Ministre de l’Elevage et des Ressources Animales (MERA).

Le Maître d’œuvre Délégué est la Direction Générale du développement de l’Elevage (DGDE).

Un Comité de pilotage a été créé. Il est mis en place par Arrêté du Ministre de l’Economie et du Plan, Ordonnateur National du FED. Le comité de pilotage a pour mission d’assurer le pilotage général du PAFIB et de décider, le cas échéant, des réorientations nécessaires au cours de la mise en œuvre. A ce titre, il est chargé de :

- Donner les orientations et définir les axes stratégiques pour la mise en œuvre du projet ;

- Vérifier et approuver le plan d’opération global et annuel ;

- Suivre l’exécution globale et l’Etat d’avancement du projet ;

- Assurer les arbitrages nécessaires.

Le comité de pilotage se réunit une fois par an en session ordinaire.

Un Comité de Suivi Opérationnel (CSO) a également été mis en place par note de service du Ministre de l’Economie et du Plan, Ordonnateur National du FED. Le CSO a pour mandat de suivre et d’examiner les aspects techniques, administratifs et  financiers du PAFIB, notamment :

- analyser et de valider la planification trimestrielle (plan d'activités et plan financier);

- apprécier et d’analyser les réalisations du projet (activités et résultats) et ses états financiers ;

- analyser et de valider les rapports périodiques, les rapports des Assistants Techniques, les rapports d’évaluations, les rapports d’études, etc. ;

- analyser et de valider les devis-programmes avant leur soumission dans le circuit officiel d'approbation ;

- proposer et de décider des éventuelles modifications/intégrations à apporter aux plans d'action et financier pour la période suivante, le cas échéant ;

- analyser et de valider tous les documents qui seront présentés au comité de pilotage pour adoption formelle ;

- prendre certaines décisions relatives à la bonne marche du projet, dans la limite de ses attributions.

Le CSO se réunit une fois par trimestre.

Un organigramme est présenté en annexe 8.

## Calendrier prévisionnel d’exécution

Le chronogramme d’exécution du DP est joint en annexe n°7 du présent devis-programme.

# 2. BUDGET

Le budget du présent devis-programme est présenté dans la troisième partie consacrée au plan de financement. Il constitue le récapitulatif de l’estimation des coûts pour l’exécution du devis-programme, sans entrer dans le détail de la décomposition des activités et sous-activités programmées, ni des différents éléments qui les composent.

Le détail de l’estimation des coûts est présenté à l’annexe 3 du présent devis-programme. Ce budget détaillé comprend la valorisation des activités et sous-activités prévues dans le programme d’actions ainsi que l’estimation des coûts des investissements et de fonctionnement nécessaires à l’exécution du devis-programme. Il est présenté sous forme de tableaux détaillés et appuyés par des notes de calcul.

# 3. PLAN DE FINANCEMENT

Le tableau suivant présente l’estimation de l’ensemble des dépenses prévues au devis-programme (par activités, sous-activités, coûts des investissements et frais de fonctionnement) selon la répartition des contributions de chaque bailleur de fonds intervenant dans son financement.

|  | Activités et autres coûts | Ressources CE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Engagement Régie | Engagement spécifique | Contributions Etat Tchadien | TOTAL |
|  | Activités. |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 composante "Amélioration de la qualité et des conditions de vente formelle du bétail sur pied" |  |  |  |
|  | 1.1.1 Etude de faisabilité pour la définition d’’un cadre général de certification et de traçabilité des bovins à l’exportation (moyens et méthodes). | 3.480.000 | - |  | 3.480.000 |
|  | 1.1.2 Aménagement d’une zone pilote de transit facilitant la certification (normes OIE) des bovins destinés à l’exportation | 7.000.000 | 91.400.000 |  | 98.400.000 |
|  | 1.1.3 Réfection/construction de puits pastoraux et de mares pour l’abreuvement du bétail le long des axes d’exportation. | 31.080.000 | 366.000.000 |  | 397.080.000 |
|  | 1.1.4 Renforcement des principaux postes de contrôle sanitaire le long des axes d’exportation (Equipements de froid, formation capacités humaines, vaccins et médicaments) | 11.980.000 | 250.400.000 |  | 262.380.000 |
|  | 1.1.5 Aménagement/Réfection des marchés intérieurs du pays en vue de l’amélioration des conditions d’hygiène et d’abreuvement. | 29.180.000 | 362.377.924 |  | 391.557.924 |
|  | 1.1.6 Animation et structuration des organisations professionnelles de la filière | 0 | 164.000.000 |  | 164.000.000 |
|  | 1.1.7 Amélioration des capacités de la Direction des Statistiques du Ministère de l’Elevage en matière de recueil des données et d’analyse statistiques, et de la Direction des Organisations Professionnelles de l’Elevage. | 12.640.000 | 76.662.076 |  | 89.302.076 |
|  | 1.1.8 Amélioration des capacités du MERA en matière de production réglementaire, de politique sanitaire internationale | 4.320.000 | - |  | 4.320.000 |
|  | 1.1.9 Renforcement des capacités du Fonds de l’Elevage et accompagnement de son évolution à terme vers un office de l’Elevage au service de la profession. | 7.580.000 | 161.132.685 |  | 168.712.685 |
|  | TOTAL ACTIVITES 1 | 107.260.000 | 1.471.972.685 |  | 1.579.232.685 |
|  | 1.2 composante "Emergence et renforcement de l’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande, l’artisanat de la boucherie/charcuterie" |  |  |  |
|  | 1.2.1 Appui à la structuration et au renforcement des capacités des OP du secteur de la transformation et de la commercialisation de la viande | - | 164.000.000 |  | 164.000.000 |
|  | 1.2.2 Renforcement des capacités techniques et professionnelles des travailleurs du secteur de transformation de la viande (bouchers et charcutiers). Formation en hygiène, techniques de conservation, fabrication des produits avec forte valeur ajoutée. |  | 98.400.000 |  | 98.400.000 |
|  | 1.2.3 Appui et promotion des entreprises transformatrices de la viande bovine. |  | 223.040.000 |  | 223.040.000 |
|  | 1.2.4 Assainissement des aires d’abattage traditionnelles en zones rurales et périurbaines. | 7.120.000 | 78.160.000 |  | 85.280.000 |
|  | 1.2.5 Appui à l’équipement du centre de contrôle de qualité des denrées agro alimentaires (CECOQDA) pour les produits d’origine animales. | 660.000 | 207.991.038 |  | 208.651.038 |
|  | 1.2.6 Appui institutionnel à la Direction des services vétérinaires du MERA pour le renforcement de ses capacités en matière d’inspection des denrées d’origine animale et de contrôle des structures (abattoirs urbains, viande foraine, ateliers de transformation) | 990.000 | 33.186.557 |  | 34.176.557 |
|  | TOTAL ACTIVITES 2 | 8.770.000 | 804.777.595 |  | 813.547.595 |
|  | 1.3 Composante "Amélioration durable de la qualité des sous produits de l’élevage (cuirs et peaux)" |  |  |  |
|  | 1.3.1 Etude sur l’impact environnemental de l’activité « tannerie » et la formulation de propositions pour une gestion rationnelle des eaux usées et autres déchets. | 2.490.000 |  |  | 2.490.000 |
|  | 1.3.2 Sensibilisation des éleveurs, abatteurs, bouchers et collecteurs à la production des peaux brutes de bonne qualité (conduite des troupeaux, écharnage, séchage) et amélioration des techniques de traitement des peaux (cuves en ciment, fabrication locale et diffusion d’outillage amélioré). | 5.600.000 | 142.000.000 |  | 147.600.000 |
|  | 1.3.3 Animation et appui aux organisations professionnelles du secteur « cuirs et peaux », recueil des données, promotion de la profession. |  | 65.600.000 |  | 65.600.000 |
|  | 1.3.4 appui à la création au sein du MERA d’une cellule en charge des installations classées pour la protection de l’environnement. | 23.980.000 | 60.386.557 |  | 84.366.557 |
|  | TOTAL ACTIVITES 3 | 32.070.000 | 267.986.557 |  | 300.056.557 |
|  | Sous total 1 | 148.100.000 | 2.544.736.837 |  | 2.692.836.837 |
| 2. | Investissements |  |  |  | - |
|  | 2.1 Finition de l' aménagement du siège du projet | 5.000.000 |  |  | 5.000.000 |
|  | 2.3 Equipements logistique et matériel d’animation | 3.000.000 |  |  | 3.000.000 |
|  | 2.6 Petits équipements (habillement personnel) | 1.800.000 |  |  | 1.800.000 |
|  | Sous total 2 | 9.800.000 | - |  | 9.800.000 |
| 3. | Fonctionnement |  |  |  | - |
|  | 3.1 Frais de personnel |  |  |  | - |
|  | Salaires, primes et indemnités diverses | 59.932.772 |  |  | 59.932.772 |
|  | 3.2 MISSION |  |  |  | - |
|  | Frais de mission (per diem coordination PAFIB) | 10.800.000 |  |  | 10.800.000 |
|  | 3.3 Entretien et fonctionnement vehicule et moto |  |  |  | - |
|  | Entretiens et Pièces de rechange pour les véhicule du projet | 14.321.000 |  |  | 14.321.000 |
|  | 3.4 Location de vehicule | 6.750.000 |  |  | 6.750.000 |
|  | 3.5 Entretien et fonctionnement groupe | 7.605.000 |  |  | 7.605.000 |
|  | 3.6 Entrtretien et maintenance materiel informatique | 900.000 |  |  | 900.000 |
|  | 3.7 Entretien mobilier materiel de bureau et sanitaire | 1.800.000 |  |  | 1.800.000 |
|  | 3.8 Fourniture de bureau et informatique | 8.100.000 |  |  | 8.100.000 |
|  | 3.9 Subsistance | 2.700.000 |  |  | 2.700.000 |
|  | 3.10 Eau et electricité | 4.500.000 |  |  | 4.500.000 |
|  | 3.11 Suivi et supervision | 8.100.000 |  |  | 8.100.000 |
|  | 3.12 frais de communication, internet | 5.400.000 |  |  | 5.400.000 |
|  | 3.13 publication et documentation | 3.600.000 |  |  | 3.600.000 |
|  | SousTotal 3 | 134.508.772 |  |  | 134.508.772 |
| 5 | Visibilité et communications |  |  |  | - |
|  | 4.1 Panneaux, banderoles, Tee Shirt, d'information | 6.000.000 |  |  | 6.000.000 |
|  | 4.2 Production documents audiovisuels | 16.900.000 |  |  | 12.000.000 |
|  | 4.3 Production documents dépliants, tirés à part | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 |
|  | Sous total 4 | 24.900.000 |  |  | 24.900.000 |
| 6 | Frais bancaires | 360.000 |  |  | 360.000 |
|  | Sous total 5 | 360.000 |  |  | 360.000 |
|  | Audits |  | 40.000.000 |  | 40.000.000 |
|  | Sous total 7 | 0 | 40.000.000 |  | 40.000.000 |
|  | Evaluation à mi parcours |  | 30000000 |  |  |
|  | Sous total 8 |  | 30000000 |  | 30.000.000 |
|  | Sous total 1 à 6 | 317.668.772 | 2.614.736.837 |  | 2.932.405.609 |
|  |  |  |  |  | - |
|  | Provision pour imprévus | 31.766.877 |  |  | 31.766.877 |
|  |  |  |  |  | - |
|  | Total coûts | 349.435.649 | 2.614.736.837 |  | 2.964.172.486 |

# 4. MODALITES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES DE MISE EN OEUVRE

Les modalités techniques et administratives de mise en œuvre du présent devis-programme doivent être conformes aux règles et procédures décrites dans le « Guide pratique des procédures applicables devis-programmes financés par le Fonds européen de développement (FED) et le budget général des Communautés européennes (BUDGET) (approche projet) » joint en annexe N°1 du présent devis-programme.

Dans ce contexte, les éléments développés dans cette partie précisent et complètent certaines modalités applicables au présent devis-programme.

## 4.1 Le comité de pilotage

Le Comité de Pilotage, présidé par l’Ordonnateur National et dans lequel le Chef de délégation tient un rôle d’observateur, se réunira une (1) fois par an. Son rôle est d’assurer le pilotage et la supervision globale du programme et d’évaluer son efficience au regard des résultats attendus.

Le Comité de pilotage analyse et vérifie les devis-programmes ainsi que les rapports d’exécution préparés et soumis par le Régisseur et le Comptable.

## 4.2 Structure de gestion.

Conformément aux dispositions incluses dans la convention de financement correspondante, le projet dispose de l’autonomie technique et financière pour la gestion des ressources qui lui sont allouées au titre de la partie régie du budget du présent devis-programme.

L’exécution de la partie régie du budget du présent devis-programme s’effectuera par le Régisseur et le Comptable désignés au point suivant.

## 4.3 Régisseur et comptable

Pour l’exécution de la partie régie du budget du présent devis-programme, le représentant concerné de l’Ordonnateur national délègue partiellement ses pouvoirs au Régisseur et au Comptable désignés ci-après.

Cette délégation partielle de pouvoirs est liée à la réalisation des conditions suivantes :

- Le strict respect des règles et procédures contenues dans le « Guide pratique des procédures applicables aux devis-programmes financés par le Fonds européen de développement (FED) et le budget général de l’Union européenne (BUDGET) (approche projet) » ainsi que dans le présent devis-programme ;

- Le dépôt des signatures habilitées du Régisseur et du Comptable de leurs suppléants ;

- L’ouverture d’un ou plusieurs comptes bancaires.

# Le Régisseur désigné est : MAHAMAT AHMAT ABDERAMANE

# Le Comptable désigné est : KODMASSA GILBERT

# Le Régisseur suppléant désigné est :

# Le comptable suppléant désigné est :

## 4.4 Période couverte

La période couverte par le présent devis-programme court du 01/ avril 2010 au 30 septembre 2011, soit 18 mois.

Les paiements au titre de la partie régie du budget du présent devis-programme ne pourront être exécutés que pour des dépenses liées à des actions dûment prévues pendant cette période.

Aucune dépense ne pourra plus être engagée au terme de cette période. Seules certaines opérations de gestion liées à la clôture de la partie régie du budget du présent devis-programme pourront encore être effectuées après cette date.

Les dépenses payées et/ou engagées avant la date de signature pour endossement du présent devis-programme par le Chef de délégation ne seront en aucun cas prises en charge par le FED/BUDGET.

## 4.5 Montant de la partie Régie du devis programme

Le montant total de la partie régie du présent devis-programme est fixé à : trois cent quarante neuf millions quatre cent trente cinq mille six cent quarante neuf FCFA (349.435.649 FCFA).

## 4.6 Compte bancaire « Régie FED »

Les coordonnées du compte bancaire « devis-programme » sont les suivantes :

# Compte en monnaie nationale

# Banque : Financial Bank

# Intitulé : Devis-programme de croisière N° 1

# Compte n° : ……………………………..

## 4.7 Dotation initiale

Le montant de la dotation initiale (avance) qui sera versée sur le compte bancaire en monnaie nationale mentionné au point précédent est fixé à cent vingt sept millions FCFA (127 000 000 FCFA)

## 4.8 Justification des dépenses

En soumettant les demandes de réapprovisionnement et de clôture au Chef de délégation, les pièces justificatives doivent être annexées au(x) mémoire(s) des dépenses correspondant(s).

## 4.9 Procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions

Le tableau récapitulatif des pouvoirs délégués par l’Ordonnateur national dans le contexte des procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions est présenté à l’annexe 4 du présent devis-programme.

Les décisions concernant les procédures et l’attribution des marchés ainsi que des subventions doivent être soumises à l'approbation préalable du Chef de délégation, à l’exception de celles relatives aux marchés d’une valeur inférieure ou égale à l’équivalent de EUR 50.000

## 4.10 Procédures de décaissement

Les paiements seront effectués au nom et pour le compte du représentant concerné de l’Ordonnateur national à partir du compte bancaire « devis-programme » mentionné au point 4.6. Ces opérations ne nécessitent l’intervention ni de l’Ordonnateur national, ni du Chef de délégation.

En cas de besoin, une caisse en monnaie nationale pourra être constituée pour payer les menues dépenses de fonctionnement. Cette caisse sera gérée sous la responsabilité du Comptable.

## 4.11 Gestion du personnel

La liste du personnel, les références ou textes des règles en vigueur, une copie du contrat type à utiliser pour le personnel contractuel, les barèmes salariaux, le barème des indemnités complémentaires ainsi que le barème des indemnités journalières versées à l’occasion des missions sont présentés à l’annexe 5 du présent devis-programme.

## 4.12 Modifications éventuelles en cours d’exécution de devis programme

Toute réallocation du budget du présent devis-programme nécessitera l’autorisation écrite préalable de l’Ordonnateur national, qui en informera sans délai le Chef de délégation.

Tout recours à la réserve pour imprévus nécessitera l’autorisation écrite de l’Ordonnateur national et du Chef de délégation.

Toute autre modification apportée au présent devis-programme nécessitera l’établissement d’un avenant devant être préalablement approuvé et signé par l’Ordonnateur national  et le Chef de délégation. A défaut, aucune dépense liée à cette modification ne sera prise en charge par le FED.

## 4.13 Rapports d’exécution

Le Régisseur et le Comptable devront établir 6 rapports intermédiaires succincts d’exécution ainsi qu’un rapport final complet d’exécution. Ce dernier devra être présenté au plus tard 30 jours après la fin de la période couverte par le présent devis-programme

Ils seront soumis en 1 exemplaire à l’Ordonnateur national, en 1 exemplaire au Ministère technique de tutelle et en 1 exemplaire au Chef de délégation.

Ils seront soumis aux membres du Comité pilotage deux semaines avant la date prévue pour sa réunion (1 exemplaire à chaque destinataire).

## 4.14 Clôture de la partie Régie du devis programme

La clôture de la partie régie du budget du présent devis-programme sera effectuée dès que possible après la fin de la période qu’il couvre. La demande de clôture, incluant le décompte final des dépenses de la partie régie du budget du devis-programme, sera établie et présentée au plus tard 3 mois après la fin de la période couverte par le présent devis-programme. Ce dernier devra être clôturé au plus tard 6 mois après la fin de la période qu’il couvre.

Les sommes correspondant aux dépenses inéligibles devront être remboursées sans délai par le Régisseur et le Comptable ou, le cas échéant, par l’organisme mentionné au point 4.2. En cas de non remboursement par ce ou ces derniers et pour autant qu’une garantie financière n’ait pas été obtenue avant le versement de la dotation initiale, le remboursement en incombera à l’Ordonnateur national et les sommes dues devront être remboursées au FED par le pays bénéficiaire au plus tard 45 jours après la date de réception d’une demande du Chef de délégation.

En cas de non-remboursement des sommes dues dans le délai ci-dessus, ces dernières seront majorées d’un intérêt de retard au taux :

–	de réescompte de l’Institut d’émission du pays bénéficiaire, si les paiements ont été effectués en monnaie nationale,

–	appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, si les paiements ont été effectués en EUR,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de 3,5 points.

Les intérêts de retard porteront sur la période comprise entre la date d’expiration de ce délai, exclue, et la date du remboursement intégral des sommes dues, incluse. Tout paiement partiel sera imputé d’abord sur les intérêts de retard ainsi déterminés.

Le solde du compte bancaire « devis-programme » devra être versé sur le compte bancaire du devis-programme suivant.

## 4.15 Audits

Un audit financier des dépenses encourues sera réalisé chaque année et en fin d’exécution, à l’initiative de l’ON et de la DUE.

Par ailleurs, l’ON et la DUE se réservent la possibilité de commanditer, en cours d’exécution du présent DP, d’une part d’éventuels audits des systèmes et des procédures, d’autre part d’éventuels audits financiers des dépenses encourues.

Dans ce cadre, les auditeurs pourront procéder à toute vérification comptable, technique, administrative et juridique qu’ils estimeront utile ou nécessaire. Ils pourront requérir pour cela la production de tout document afférent au projet et à l’exécution du présent devis-programme.

## 4.16  Régime fiscal et douanier

Le régime fiscal et douanier est celui défini à l’article 31 de l’annexe IV de l’Accord de Cotonou.

En application de l’article 35.2 alinéa g) de l’annexe IV de l’Accord de Cotonou, l’Ordonnateur National informe le Chef de Délégation de l’Union Européenne qu’il décide que les achats de consommables, de pièces détachées et de fournitures sur le marché local sont faits sans considération d’origine.

# 5. SIGNATURES

Le Régisseur	    Le Comptable

Pour accord	      pour accord

MAHAMAT AHMAT ABDERAMANE                                                  KODMASSA GILBERT

Ministère de l’Elevage et des                                                                   Ministère de l’Elevage et des

Ressources Animales                                                                                 Ressources Animales

L’Ordonnateur National du FED		Le Chef de Délégation

de  l’Union Européenne

Pour approbation			au Tchad

Pour endossement

- Annexes

L’ensemble des annexes jointes au présent devis-programme en font partie intégrante. Leur contenu est applicable au même titre que le devis-programme lui-même.

Annexe  1 : Guide pratique des procédures applicables aux devis-programmes financés par le Fonds européen de développement (FED) et le budget général des Communautés européennes (BUDGET) (approche projet)

Annexe  2 : Cadre logique

Annexe  3 : Budget estimatif

Annexe  4: Tableau récapitulatif des pouvoirs délégués par l’Ordonnateur national dans le contexte des procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions

Annexe  5 : Documents spécifiques à la gestion du personnel

- Contrat type d’emploi ou de travail (à durée déterminée)

- Règles de sécurité sociale nationale

- Liste du personnel

- Barèmes salariaux,

- barème des indemnités complémentaires

- barème des indemnités journalières versées à l’occasion des missions (circulaires 18 et 34)

- Autres documents spécifiques

Annexe 6 : Fiche "signalétique financier"

Annexe 7 : Chronogramme

Annexe 8 : Organigramme

# Footnotes

Estimation issues de rencontres avec le secteur marchand pendant la phase d'identification.

PNDE pour la période 2009 – 2016.

Source Ministère de l'Elevage et des Ressources Animales 2005.

Estimations de base 1976, réactualisation prévue avec le recensement FAO de 2008.

On peut estimer que le Tchad exporte annuellement  plus de 800 000 bovins dont 70% vers le Nigeria.

Paiements liés à des dépenses effectuées pendant la période couverte par le devis-programme, établissement de la demande de clôture des opérations de la partie régie du budget du devis-programme.