| RÉPUBLIQUE DU TCHAD MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES ANIMALES |  | UNION EUROPÉENNE |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

## I.	Objectifs du PAFIB

* Objectifs généraux

Amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes, lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, à travers la création d'emplois dans le secteur de la transformation, et augmentation des revenus des acteurs de la filière, de l'éleveur jusqu'au commerçant exportateur

* Objectifs spécifiques

Augmentation durable de la valeur et des volumes des produits issus de la filière tant au niveau du bétail vendu sur pied que des produits de transformation : viande, peau et cuir

## II.	Résultats Attendus et activités indicatives*

Résultat n°1 : La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées

R1.A1. Etude de faisabilité "cadre général de certification et de traçabilité" des bovins destinés à l’exportation;

R1.A2. Aménagement d’une zone pilote de transit facilitant la certification des bovins destinés à l’exportation;

R1.A3. Réfection/construction de puits pastoraux  et de mares pour l’abreuvement de bétail le long des axes d’exportation;

R1.A4. Renforcement des principaux postes de contrôle sanitaire le long des axes d’exportation;

R1.A5. Aménagement / réfection des marchés intérieurs du pays;

R1.A6. Animation et structuration  des organisations professionnelles de la filière;

R1.A7. Amélioration des capacités de la DS MERA, en matière de recueil de données et d’analyse statistiques, et de la DOPSSP;

R1.A8. Amélioration des capacités du MERA en matière de production réglementaire et de politiques sanitaires internationales;

R1.A9. Renforcement des capacités du fonds élevage et accompagnement de son évolution à terme vers un office de l’élevage au service de la profession

Résultat n°2 : L’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émerge, l'artisanat de la boucherie / charcuterie est renforcé

R2.A1. Appui à la structuration et au renforcement des capacités des OP du secteur de la transformation et  de la commercialisation de la viande pour le marché local et sous régional: association de bouchers ou charcutiers;

R2.A2. Renforcement des capacités techniques et  professionnelles des travailleurs du secteur de la transformation de la viande, (bouchers et charcutiers);

R2.A3. Appui et promotion des entreprises transformatrices de la viande bovine;

# Projet d’Appui à la Filière Bovine

(PAFIB)

CONVENTION N° TD/FED/2008/020-940

## V.	Durée et Montant de la Convention

Convention signée le 25 février 2009

Phases du projet :

- Phase de mise en œuvre opérationnelle

  - Démarrage le 30 octobre 2009 ;

  - Un devis programme de démarrage de novembre 2009 à Avril 2010 ;

  - Deux devis programme de croisière de 18 mois chacun ;

- Phase de clôture (audit/évaluation, clôture des contrats et du DPC2 : 24 mois maximum)

Montant total : 6.500.000 euros (financement UE)

## VI.	Bénéficiaires du projet

- Les opérateurs privés opérant dans le secteur de la transformation, du conditionnement et du commerce du bétail et des produits de la filière ainsi que le domaine de la tannerie : éleveurs, bouchers, commerçants, tanneurs,… ainsi que leurs organisations professionnelles ;

- les institutions tchadiennes en charge du suivi et du développement de la filière, en particulier le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales ;

- le Ministère de la Santé publique en ce qui concerne les zoonoses et la qualité des aliments d’origine animale.

## Principes d’intervention

- Travailler et renforcer les différents acteurs de la commercialisation de la filière (commerçants, éleveurs,…)

- Appuyer le MERA dans la maîtrise d’œuvre de l’intervention

- Cellule de coordination légère pour permettre la mobilisation des acteurs

## Zone d’intervention

Suite à la première mission d’appui, le projet a réorienté certaines de ses activités, notamment les infrastructures, sur la partie Ouest de « l’espace Nord » de commercialisation. D’autres activités, notamment des activités de renforcement de capacités, couvriront l’ensemble du territoire de la République du Tchad.

R2.A4. Assainissement des aires d’abattage traditionnelles en zone rurale et périurbaine;

R2.A5. Appui à l’équipement du centre de contrôle qualité des denrées agro-alimentaires (CECOQDA), pour les produits d’origine animales;

R2.A6.Appui institutionnel à la DSV du MERA pour le renforcement de ses capacités en matière d’inspection de  des denrées d’origine animale et de contrôle des structures  (abattoirs urbains, viande foraine, laboratoires de transformation).

Résultat n°3 : La qualité des sous produits de l’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement

R3.A1. Etude sur l’impact environnemental de l’activité "tannerie" et la formulation de propositions pour une gestion rationnelle des eaux usées et autres déchets;

R3.A2. Sensibilisation des éleveurs, abatteurs, bouchers et collecteurs à la production des peaux brutes de bonne qualité (conduite de troupeaux, écharnage, séchage) et amélioration des techniques de traitement des peaux, (cuves en ciments, fabrication locale et diffusion d’outillage amélioré);

R3.A3. Animation et appui aux organisations professionnelles du secteur « cuirs et peaux »;

R3.A4. Appui a la création au sein du Ministère de l’élevage d’une cellule en charge des installations classées pour la protection de l’environnement.

* Ces activités ont été définies au moment de l’identification du projet et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions de contexte.

## IV.	Mécanisme de mise en œuvre et de gestion

Maîtrise d’ouvrage : Ordonnateur National

Maîtrise d’œuvre : Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales

Maîtrise d’œuvre déléguée : Direction Générale du Développement de l’Elevage

Assistance technique : Groupement Iram-JVL-Euroconsultant

Un Comité de Pilotage annuel (mandat : supervision et approbation des orientations générales et de la ligne d'action du projet)

Un Comité de Suivi Opérationnel trimestriel (mandat : suivi et examen des aspects techniques, administratifs et financiers du PAFIB).

Contact :

Projet PAFIB

Concession Ex SONAPA

Tél :

E-Mail :

Coordonnateur : Mahamat Ahmat Abderamane, hamat_abder@yahoo.fr

Assistant technique : Damien Halley des Fontaines, d.halley@iram-fr.org